## Carta Gantt
Cronograma Proyecto Data School
Número | Tarea | Responsable | Comienzo | Finalización | Duración | Planificación Inicial | [62 empty] | Ajustes | [6 empty] | Deployment
[6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Planificación inicial | bar: Semana 4 L
2025-01-01 | Reunion inicial del equipo | Kevin C. | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1
2025-02-01 | Creación del plan de trabajo | Manuel F. | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1
2025-03-01 | Diseño del cronograma inicial | Kevin C. | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1
2025-04-01 | Documentación inicial del proyecto | Equipo | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1
2025-05-01 | Revisión de herramientas y tecnologías a utilizar | Jorge R. | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2
2025-06-01 | Rediseño del cronograma | Kevin C. | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2
2025-07-01 | Planificación de pruebas | Manuel F. | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1
2025-08-01 | Preparación del entorno de desarrollo | Equipo | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1
2025-09-01 | Diseño de la arquitectura del sistema | Jorge R. | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2
2025-10-01 | Analisis de requerimientos funcionales y no funcionales | Manuel F. | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2
2025-11-01 | Creación del mockup | Jorge R. | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2
2025-12-01 | Creación del modelo de datos | Equipo | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2
2 | Construcción del sistema base
2025-01-02 | Ajustes finales de entorno de desarrollo | Equipo | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1
2025-02-02 | Creación de la estructura base del proyecto | Jorge R. | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2
2025-03-02 | Módulo de gestión de usuarios | Kevin C. | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2
2025-04-02 | Sistema de roles básicos | Kevin C. | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2
2025-05-02 | Seguridad y control de sesión | Jorge R. | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2
2025-06-02 | Implementación de pantallas principales | Manuel F. | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2
2025-07-02 | Integración inicial front–back | Kevin C. | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 1
2025-08-02 | Testing básico | Jorge R. | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 1
2025-09-02 | Ajustes del flujo | Equipo | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1
2025-10-02 | Ciclo Kanban | Equipo | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1
3 | Sistema de evaluaciones
2025-01-03 | CRUD de cursos | Kevin C. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1
2025-02-03 | CRUD de asignaturas | Jorge R. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1
2025-03-03 | CRUD de calendarios | Manuel F. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 1
2025-04-03 | Interfaz gráfica | Kevin C. | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2
2025-05-03 | Sistema de evaluaciones y registro de notas | Jorge R. | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 3
2025-06-03 | Módulo de anotaciones y observaciones | Manuel F. | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 3
2025-07-03 | Testing e integración | Kevin C. | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 1
2025-08-03 | Ajustes del flujo del módulo kanban | Equipo | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 1
2025-09-03 | Revisión general del módulo Kanban | Equipo | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 1
4 | Sistema de asistencia y alertas
2025-01-04 | Sistema completo de asistencia | Kevin C. | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: Semana 4 M to Semana 4 V
2025-02-04 | Alertas | Jorge R. | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 1 | bar: Semana 4 S
2025-03-04 | Notificaciones automáticas a apoderados | Manuel F. | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2 | bar: Semana 4 D to Semana 5 L
2025-04-04 | Interfaz gráfica | Jorge R. | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3 | bar: Semana 5 L to Semana 5 M
2025-05-04 | Integración con Supabase | Manuel F. | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2 | bar: Semana 5 J to Semana 5 V
2025-06-04 | Testing e integración | Jorge R. | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 1 | bar: Semana 5 S
2025-07-04 | Ajustes del flujo del módulo kanban | Equipo | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 1 | bar: Semana 5 D
2025-08-04 | Revisión general del módulo Kanban | Equipo | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 1 | bar: Semana 5 D
5 | Encuestas
2025-01-05 | Encuesta sociofamiliar inicial | Jorge R. | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 3
2025-02-05 | Encuestas post-evaluación | Kevin C. | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 4
2025-03-05 | Almacenamiento y correlación de datos | Manuel F. | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4
2025-04-05 | Interfaz gráfica | Jorge R. | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2
2025-05-05 | Testing e integración | Manuel F. | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 1
2025-06-05 | Ajustes del flujo del módulo kanban | Equipo | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 1
2025-07-05 | Revisión general del módulo Kanban | Equipo | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 1
6 | Datos
2025-01-06 | Consolidación de datos y cálculo de KPIs | Jorge R. | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 3
2025-02-06 | Dashboards interactivos | Kevin C. | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 4
2025-03-06 | Sistema de alertas y reportes | Manuel F. | 2025-11-03 | 2025-12-07 | 5
2025-04-06 | Testing e integración | Kevin C. | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1
2025-05-06 | Ajustes del flujo del módulo kanban | Equipo | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1
2025-06-06 | Revisión general del módulo Kanban | Equipo | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 1
7 | Ajustes
2025-01-07 | Optimización del sistema | Manuel F. | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3
2025-02-07 | Revisión de seguridad | Kevin C. | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2
2025-03-07 | Testing e integración | Jorge R. | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2
2025-04-07 | Revisión general del módulo Kanban | Equipo | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 1
8 | Documentación y deployment
2025-01-08 | Documentación técnica y de usuario | Kevin C. | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 1
2025-02-08 | Deployment a producción | Jorge R. | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1
2025-03-08 | Configuración final y entrega | Equipo | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2