## Carta Gantt
Carta Gantt Proyecto Data School
Número | Tarea | Responsable | Comienzo | Finalización | Duración | Sprint 0 | [6 empty] | Sprint 1 | [6 empty] | Sprint 2 | [6 empty] | Sprint 3 | [13 empty] | Sprint 4 | [13 empty] | Sprint 5 | [13 empty] | Ajustes | [6 empty] | Deployment
[6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Planificación inicial | bar: Semana 1 L
2025-01-01 | Reunion inicial del equipo | Kevin C. | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | bar: Semana 1 L
2025-02-01 | Analisis de requerimientos funcionales y no funcionales | Equipo | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | bar: Semana 1 L
2025-03-01 | Creación del plan de trabajo | Equipo | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | bar: Semana 1 L
2025-04-01 | Definición del Backlog del producto | Equipo | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2 | bar: Semana 1 L to Semana 1 M
2025-05-01 | Revisión de herramientas y tecnologías a utilizar | Equipo | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1 | bar: Semana 1 L
2025-06-01 | Diseño del cronograma inicial | Kevin C. | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: Semana 1 M
2025-07-01 | Creación del mockup | Manuel F. | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2 | bar: Semana 1 M to Semana 1 J
2025-08-01 | Diseño de la arquitectura del sistema | Equipo | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2 | bar: Semana 1 J to Semana 1 V
2025-09-01 | Creación del modelo de datos | Equipo | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2 | bar: Semana 1 J to Semana 1 V
2025-10-01 | Documentación inicial del proyecto | Jorge R. | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 1 | bar: Semana 1 S
2025-11-01 | Preparación del entorno de desarrollo | Equipo | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 1 | bar: Semana 1 S
2025-12-01 | Planificación de pruebas | Equipo | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 1 | bar: Semana 1 S
2 | Construcción del sistema base | bar: Semana 1 L
2025-01-02 | Configuración del entorno de desarrollo | Equipo | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | bar: Semana 2 L
2025-02-02 | Creación de la estructura base del proyecto | Equipo | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | bar: Semana 2 L
2025-03-02 | Integración con Firebase | Jorge R. | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1 | bar: Semana 2 L
2025-04-02 | Gestión de usuarios | Equipo | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | bar: Semana 2 M
2025-05-02 | Sistema de roles básicos | Equipo | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | bar: Semana 2 M
2025-06-02 | Seguridad y control de sesión | Equipo | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2 | bar: Semana 2 M to Semana 2 J
2025-07-02 | Interfaz gráfica | Kevin C. | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2 | bar: Semana 2 J to Semana 2 V
2025-08-02 | Documentación técnica inicial | Equipo | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | bar: Semana 2 V
2025-09-02 | Testing básico | Manuel F. | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1 | bar: Semana 2 S
3 | Sistema de evaluaciones | bar: Semana 1 L
2025-01-03 | CRUD de cursos | Equipo | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: Semana 3 L
2025-02-03 | CRUD de asignaturas | Equipo | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: Semana 3 L
2025-03-03 | CRUD de calendarios | Equipo | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | bar: Semana 3 L
2025-04-03 | Interfaz gráfica | Kevin C. | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: Semana 3 L to Semana 3 M
2025-05-03 | Sistema de evaluaciones y registro de notas | Jorge R. | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | bar: Semana 3 M to Semana 3 M
2025-06-03 | Módulo de anotaciones y observaciones | Manuel F. | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: Semana 3 M to Semana 3 J
2025-07-03 | Documentación Sprint 2 | Equipo | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | bar: Semana 3 V
2025-08-03 | Testing e integración | Kevin C. | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 1 | bar: Semana 3 S
4 | Sistema de asistencia y alertas | bar: Semana 1 L
2025-01-04 | Sistema completo de asistencia | Equipo | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4 | bar: Semana 4 L to Semana 4 J
2025-02-04 | Alertas | Equipo | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1 | bar: Semana 4 V
2025-03-04 | Notificaciones automáticas a apoderados | Equipo | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 3 | bar: Semana 4 S to Semana 5 L
2025-04-04 | Interfaz gráfica | Equipo | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2 | bar: Semana 5 M to Semana 5 M
2025-05-04 | Integración con Supabase | Equipo | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2 | bar: Semana 5 M to Semana 5 J
2025-06-04 | Documentación Sprint 3 | Equipo | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 1 | bar: Semana 5 V
2025-07-04 | Testing e integración | Jorge R. | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 1 | bar: Semana 5 S
5 | Encuestas | bar: Semana 1 L
2025-01-05 | Encuesta sociofamiliar inicial | Equipo | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3 | bar: Semana 6 L to Semana 6 M
2025-02-05 | Encuestas post-evaluación | Equipo | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 3 | bar: Semana 6 J to Semana 6 S
2025-03-05 | Almacenamiento y correlación de datos | Equipo | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3 | bar: Semana 7 L to Semana 7 M
2025-04-05 | Interfaz gráfica | Equipo | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 4 | bar: Semana 7 M to Semana 7 V
2025-05-05 | Documentación Sprint 4 | Equipo | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2 | bar: Semana 7 V to Semana 7 S
2025-06-05 | Testing e integración | Equipo | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 1 | bar: Semana 7 S
6 | Datos | bar: Semana 1 L
2025-01-06 | Consolidación de datos y cálculo de KPIs | Equipo | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 4 | bar: Semana 8 L to Semana 8 J
2025-02-06 | Dashboards interactivos | Equipo | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 5 | bar: Semana 8 V to Semana 9 M
2025-03-06 | Sistema de alertas y reportes | Equipo | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2 | bar: Semana 9 M to Semana 9 J
2025-04-06 | Testing e integración | Equipo | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2 | bar: Semana 9 V to Semana 9 S
2025-05-06 | Documentación Sprint 5 | Equipo | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1 | bar: Semana 9 S
7 | Ajustes | bar: Semana 1 L
2025-01-07 | Optimización del sistema | Equipo | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 3 | bar: Semana 10 L to Semana 10 M
2025-02-07 | Revisión de seguridad | Equipo | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 3 | bar: Semana 10 M to Semana 10 V
2025-03-07 | Testing e integración | Equipo | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2 | bar: Semana 10 V to Semana 10 S
2025-04-07 | Documentación Sprint de ajustes | Equipo | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1 | bar: Semana 10 S
8 | Documentación y deployment | bar: Semana 1 L
2025-01-08 | Documentación técnica y de usuario | Equipo | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3 | bar: Semana 11 L to Semana 11 M
2025-02-08 | Deployment a producción | Equipo | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2 | bar: Semana 11 J to Semana 11 V
2025-03-08 | Configuración final y entrega | Equipo | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2 | bar: Semana 11 S to Semana 11 D